Приложение 2 к соглашения о взаимодействии

по реализации региональных проектов

СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта Тверской области,

Министр образования Тверской области

(должность)

\_Коваленко Юлия Николаевна

(ФИО)

(подпись) " " г.

План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Современная школа"

Закупа компьюторного оборудования для МБОУ Погорельская СОШ (обеспечения функционирования центров "Точки роста")

в муниципальном образовании Зубцовский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус  на отчетную дату (выполнено/в работе) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март | |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|  | 1 этап Подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Министерство образования Тверской области, начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик, директор МБОУ «Погорельская СОШ» | 7/1/2019 | 1/31/2020 | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Анализ используемых помещений школы | Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ» | 4/1/2020 | 4/15/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подбор помещений для размещения оборудования  -Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"  -помещение для проектной деятельности (шахматная  гостинная,медиазона) | Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ» | 4/1/2020 | 4/15/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка помещений к установке оборудования | Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ» | 6/1/2020 | 7/31/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных оранизаций в соответствии с фирменным  стилем "Точка роста" | Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ» | 3/1/2020 | 7/1/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Анализ электричесой мощности, выделенной МБОУ "Погорельской СОШ" используемой имеющимися приборами. | Начальник отдела образования Администрации Зубцовского  района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ» | 4/20/2020 | 7/20/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этапОснащение "Точек роста" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание приемочных комиссий для проверки комплектности оборудования, поставляемого в образовательные организации | Директор школы МБОУ«Погорельская СОШ» | 4/15/2020 | 4/30/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Работа комиссий по проверке комплектности и состава поставляемого оборудования с подписанием актов приема | Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ» | 7/1/2020 | 9/1/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка и наладка оборудования в подготовленные помещения | Министерство образования Тверской области , начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ» | 7/1/2020 | 9/1/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Составление плана-графика обучения учителей-предметников | Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ» | 8/1/2020 | 8/15/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус  на отчетную дату (выполнено/в работе) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март | |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Подбор кадрового состава | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ" | 5/20/2020 | 7/20/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика»,  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (далее - «ОБЖ») трех учителей  предметников | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ" | 3/1/2020 | 9/1/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 этап Открытие "Точек роста" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Формирование групп обучающихся  -по профилям : цифровой, естественнонаучный, технический, гуманитарный. - по  предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ" | 4/1/2020 | 8/31/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Открытие центров в единый день открытий | Министерство образования Тверской области , начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ" | 9/1/2020 | 9/1/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 этап Проверка эффективности и использования  оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Использование оборудования | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ" | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контроль эффективности использования оборудования | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ" | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Охват деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" | Директор школы МБОУ"Погорельская СОШ" | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в школе дополнительными общеобразовательными программами цифрового,естественнонаучного,технического и гуманитарного  профилей во внеурочное время. | Директор школы МБОУ"Погорельская СОШ" | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Зубцовского района

Е.А. Николаева

подпись

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | | Апрель 2020 | | | | Май 2020 | | | | Июнь 2020 | | | | Июль 2020 | | | | Август 2020 | | | | Сентябрь 2020 | | | | примечание |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |  |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | | Апрель 2020 | | | | Май 2020 | | | | Июнь 2020 | | | | Июль 2020 | | | | Август 2020 | | | | Сентябрь 2020 | | | | примечание |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |  |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сетевой план-график реализации мероприятий по возведению модульной конструкции ФАП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие / Операция | Ответственный исполнитель/ИОГВ Тверской области | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус на отчетную дату (+/-) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март 2020 | | | | Апрель 2020 | | | | Май 2020 | | | | Июнь 2020 | | | | Июль 2020 | | | | Август 2020 | | | | Сентябрь 2020 | | | | Октябрь 2020 | | | | Ноябрь 2020 | | | | Декабрь 2020 | | | |  |
| неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | Примечание |
| I Этап "Подготовительный" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перенос трубы отопления | Администрация муниципального  образования | 1/1/2020 | 1/31/2020 | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана-схемы ФАП | Министерство здравоохранения  Тверской области | 2/1/2020 | 2/15/2020 | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта планировки территории с учетом жилой  застройки | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Утверждение проектов плана-схемы филиала и планировки  территории | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка технического задания на изготовление модульной  конструкции | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка технического задания по благоустройству  прилегающей территории и коммуникациям | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Направление тех. задания по земельному участку в  Администрацию для подготовки земельного участка | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Этап "Планировка земельного участка" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка площадки земельного участка для размещения  модульной конструкции в соответствии с планировкой | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка водопровода и вывод точки для подключения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка канализации и вывод точки для присоединения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка электрических систем для подключения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка системы отопления и вывод точки для подключения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка фундамента (отсыпка песчаной подушки) | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заключение договора по передаче земельного участка | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Этап "Приобретение и монтаж модульной конструкции" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация конкурсных процедур на выбор исполнителя | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при условии доведения Соглашения |
| 2 | Заключение контракта | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Производство модульной конструкции | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж модульной конструкции | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отделочные работы на месте | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подключение к коммуникцаям | Администрация МО  Министерсво здравоохранения Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электричество и отопление - ввод в  эксплуатацию в декабре |
| 7 | Проверка работоспособности всех систем | Администрация МО  Министерсво здравоохранения Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Этап "Оснащение филиала" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запрос коммерческих предложений на дооснащение  оргтехникой, монтаж электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запрос коммерческих предложений на изготовление и монтаж  навигационно-информационного оборудования в бренде | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запрос коммерческого предложения демонтаж/монтаж мебели,  доукомплектацию, затраты на перевозку | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запрос коммерчерских предложений на устройство  электрических сетей, СКС, пожарной сигнализации, охранно- тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выделение средств на изготовление и монтаж навигационно-  информационного оборудования, на устройство электрических сетей, СКС, пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение договора на дооснащение оргтехникой, монтаж  электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заключение договора на изготовление и монтаж навигационно-  информационного оборудования в бренде филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заключение договора на устройство электрических сетей, СКС,  пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение работ по устройству электрических сетей, СКС,  пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение договора на дооснащение оргтехникой, монтаж  электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выполнеине договора на изготовление и монтаж навигационно-  информационного оборудования в бренде филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Переезд филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поставка (дооснащение) оргтехники, выполнение работ по  монтажу и настройке электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Поставка и монтаж навигационно-информационного  оборудования в бренде | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пусконаладочные работы | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Благоустройство прилегающей территории (организация  парковки, пешеходного тротуара, устройство пешеходного перехода) | Администрация МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Открытие филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |